Ek:1

**“MUM DİBİNİ IŞITIR” PROJESİ UYGULAMA ESASLARI**

Din hizmeti sunarken ailelerinden destek almaları, kanaat önderi konumunda bulunan din görevlilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca din görevlileri ve ailelerinin pek çok alanda örnek olmaları yönünde toplumsal bir beklenti vardır. Aile bireylerinden güç alan din görevlilerimiz din hizmetinin geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli rol üstlenmektedir.

Bu kapsamda din görevlisi eşlerini destekleyerek onlara büyük bir ailenin mensubu olduklarını hatırlatmak, gönüllüler ordusunun birer ferdi olma şuuru kazandırmak amacıyla Başkanlığımız tarafından **“Mum Dibini Işıtır”** projesinin uygulanması planlanmıştır.

Din görevlileri ve müftülük personeli eşlerine yönelik gerçekleştirilecek olan proje **15 Ekim 2022 - 15 Ekim 2023** tarihleri arasında pilot olarak seçilen 20 il (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Tokat, Van) ve ilçelerinde uygulanacaktır. Proje kapsamındaki etkinlikler, dört kategoride ve 13 başlık altında uygulanacaktır.

**“Mum Dibini Işıtır” Projesi Faaliyet Kategorileri**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. KATEGORİ: EĞİTİMLER** | |
| 1 | Evliliğe İlk Adım Seminerleri |
| 2 | Temel Aile Bilinci Eğitimleri |
| 3 | Aile ve Sosyal Hayat Eğitimleri |
| 4 | Koruyucu Aile Semineri |
| 5 | Temel Dinî Bilgiler Dersleri (Akaid, İlmihâl, Hadis, Tefsir vb. ) |
| **2. KATEGORİ: KÜLTÜREL FAALİYETLER** | |
| 1 | Kitap-Dergi Okumaları |
| 2 | Bilgi ve Beceri Kursları |
| 3 | Tarihî ve Kültürel Geziler |
| **3. KATEGORİ: SOSYAL FAALİYETLER** | |
| 1 | **Tanışma Toplantıları** (Göreve yeni başlayan personele ev ziyareti ve mevcut personel eşleriyle kaynaşma toplantısı) |
| 2 | **Ziyaretler** (Personelin düğün, nişan, doğum, hastalık ve vefat gibi vesilelerle ziyaret edilmesi/aranması, tanışma-kaynaşma toplantıları yapılması) |
| 3 | **Açık Hava Buluşmaları** (Piknik, iftar vb.) |
| 4 | **Personel Eşleri İçin Mekan Oluşturulması** (Toplantı vb. sebeplerle köy/ilçeden, ilçe/ile gelen personelin eşleri için mekan oluşturulması) |
| **4. KATEGORİ: GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ** | |
| 1 | TDV ile koordineli hareket edilerek gönüllü faaliyetlerinde çalışmak isteyen personel eşlerinin vakıf yetkilileri ile buluşturulması. |

Pilot olarak seçilen 20 il (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Tokat, Van) ve ilçelerinde din görevlileri ve müftülük personeli eşlerinin katılımını hedefleyen **“Mum Dibini Işıtır” Projesi’**  aşağıdaki esaslar dikkate alınarak uygulanacaktır.

1. Projenin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ADRB’den sorumlu müftü yardımcısı başkanlığında ADRB il koordinatörü, bir vaiz ve bir memur/VHKİ’den oluşan **“Proje Ekibi”;** personel ailelerini ziyaret etmek üzere **“Ziyaret Ekibi”** oluşturulacak, “ziyaret ekibi”nin çalışmaları, proje ekibi tarafından takip edilecektir.
2. **“Mum Dibini Işıtır”** projesinin tanıtım ve duyuruları müftülüklerin sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.
3. Başkanlıkça hazırlanan ve illere gönderilecek olan **“Mum Dibini Işıtır”** sunumu kullanılmak suretiyle proje hedef kitleye tanıtılacaktır. Söz konusu tanıtım toplantılarına müftü ve müftü yardımcıları eşleriyle katılacaktır.
4. Her il/ilçe müftülüğü proje kapsamında her ay yapacakları aile ziyaretine ilaveten hedef kitlenin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kategorilerden bir ya da birkaçını uygulayacaktır. İhtiyaçların tespiti aşamasında Başkanlık tarafından hazırlanan Ek-2’deki anket kullanılacaktır.
5. **Birinci kategoride yer alan eğitimler;**

a) Evliliğe İlk Adım Seminerleri, Temel Aile Bilinci Eğitimleri, Aile ve Sosyal Hayat Eğitimleri, Koruyucu Aile Semineri, Temel Dinî Bilgiler seminerleri gerçekleştirilecektir.

b) Evliliğe İlk Adım Seminerleri ve Temel Aile Bilinci Eğitimleri bu eğitimlerin uygulama esasları dikkate alınarak gerçekleştirilecek olup, eğitimlerin verileri DHYS’e işlenecektir.

c) Aile ve Sosyal Hayat Eğitimleri (çocuk ve gençlerle iletişim, ailede sorun çözme becerileri vb.) alanında uzman psikolog, sosyolog vb. eğitimciler davet edilerek uygulanacaktır. Koruyucu aile seminerleri ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde uygulanacaktır.

1. **İkinci kategoride yer alan kültürel faaliyetler;**

a) Hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlığımız ve TDV yayınlarından seçilecek kitaplar ile okuma etkinliği gerçekleştirilecektir.

b) Bilgi ve beceri kursları (bilgisayar, yemek, dikiş, nakış vb.) içerik ve niteliklerine göre ADRM, TDV, gençlik merkezleri, belediyeler veya Halk Eğitim Merkezlerinde mezkur birimlerle işbirliği halinde açılacaktır.

c) Tarihî ve kültürel geziler, belediyelerle iş birliği yapılarak gerçekleştirilecektir.

1. **Üçüncü kategoride yer alan sosyal faaliyetler;**

a) Müftülüklerde göreve başlayan personel ve ailesine tanışma ziyaretleri yapılacaktır.

b) Düğün, doğum, ölüm ve hastalık benzeri özel ve anlamlı günlerde personel ve ailesinin sevincini ve kederini paylaşmak üzere ziyaretler düzenlenecek veya telefonla iletişime geçilecektir. Evlenen personel ziyaretleri yapılırken **“Evliliğe İlk Adım”** kitapçığı hediye edilecektir.

c) Yeni bebeği olan personel eşlerine tebrik ziyaretleri yapılırken Başkanlığımız yayınlarından çıkan **“Hayata Merhaba”** kitapçığı hediye edilecektir.

d) Her ay en az bir aile ziyareti gerçekleştirilecektir.

e)ADRM’lerde veya müftülüklerde; toplantı vb. sebeplerle ilçeye/ile gelen personelin eşlerinin dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekan oluşturulacaktır. Bu mekanla ilgili bilgi personelle paylaşılacaktır.

f) Belli aralıklarla personelin ailesiyle birlikte katılacağı piknik vb. organizasyonlar yapılacaktır.

1. **Dördüncü kategoride yer alan gönüllü faaliyetlerine;**

a) Pilot olarak seçilen 20 il (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Ankara, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Tokat, Van) ve ilçelerinde gönüllü faaliyetlerine katılmak isteyen personel eşleri TDV’ye yönlendirilecektir.

b) 20 ilde ve yapılanması bulunan ilçelerde TDV Kadın Kolları Komisyonu ile iş birliği yapılarak müftülük personel eşlerine komisyonun faaliyetlerinin tanıtılması sağlanacaktır.

1. Personel eşleri ADRB/M’lerce sunulan dini rehberlik ve manevi danışmanlık hizmeti konusunda bilgilendirilecektir.
2. Müftülükler proje kapsamında her ay yapacakları aile ziyaretine ilaveten belirledikleri kategorilerde her ay en az iki faaliyet gerçekleştireceklerdir.
3. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin onayını almak, alanında uzman konuşmacıların kurumlarına izin yazıları yazmak vb. gerekli tüm yazışmalar proje ekibinde görevli VHKİ/memur tarafından yapılacaktır.
4. Programlarda polemik oluşturacak üsluptan uzak durulacak, Başkanlığın görüşleri esas alınacak ve kaynak olarak Başkanlık ve TDV yayınlarına öncelik verilecektir.
5. İl müftülüklerince cem edilen faaliyetlere ilişkin bilgiler, altışar aylık raporlar halinde (en geç 30 Nisan 2023 ve 31 Ekim 2023 tarihlerinde) Ek.3’teki form doldurularak [aile@diyanet.gov.tr](mailto:aile@diyanet.gov.tr) adresine gönderilecektir.
6. Projenin uygulanması ile ilgili bilgi almak için Zehra TUNCEL (0312 295 72 31) ve Mürüvvet AKTAŞ (0312 295 73 61) ile irtibata geçilecektir.