|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı** | Caminin Zineti Toplumun Gençleri |
| **Projenin Konusu** | Cami çevresindeki veya hizmet alanı içerisindeki camiye üye olan ve olmayan gençler. |
| **Projenin Hedefi** | Camilerimize üye olan ve olmayan gençlerimizi cami merkezli bir hayat anlayışıyla yaşamalarını sağlamak. |
| **Projenin Amaçları** | 1. Gençlerimizi camiye taşıyabilmek.
2. Şehrin kalbi olan camilerin kendilerine ait bir yer olduğunu hissettirmek.
3. Cami merkezli bir sosyal hayat yaşamalarını sağlamak.
4. Geleceğe yönelik bilinçli ve aktif bir cemaat oluşturmak.
5. Büyüklere karşı saygı küçüklere karşı şefkat köprüleri oluşturmak.
6. Gençlerimizi hayırlı işlerle meşgul ederek kötü yollardan, zararlı alışkanlıklardan korumak.
7. Gençlerimizde sorumluluk bilinci oluşturmak
8. Birlik beraberliğe sevgi ve muhabbete vesile omak.
 |
| **Projeyi Yürütecek Kurum** | Ortahisar İlçe Müftülüğü |
| **Yardım Alınacak Kurumlar** | İl Müftülüğü,Cami Dernekleri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil Kuruluşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi,Ortahisar İlçe Belediyesi |
| **Uygulama Tarihi** | 06.03.2017-26.05.2017 |
| **Projenin Güçlü Yönleri** | 1. Gençlerin istekli oluşları kendi rızalarıyla camiye üye olmaları
2. Camiye yakın olmaları
3. Cami görevlileri tarafından kendilerinin ve ailelerinin tanınıyor olması
 |
| **Projenin Zayıf Yönleri** | 1. Cami imkanlarının ve müştemilatlarının yeterli olmayışı kullanılabilir alanlarının farklı olması
2. Farklı mesleklerden ve alanlardan gençlerin bulunması
3. Yeterince kaynağın olmayışı
4. Bütün gençleri bir araya getirecek ortak zamanın bulunamaması gençlerin öğrenci veya çalışıyor olması
 |
| **Proje Nasıl Uygulanacak** | 1. Camiler gruplara ayrılacak (Bahçecik mah. Bir olacak Erdoğdu mah. bir olacak)
2. İlk olarak cami görevlileriyle gruplar halinde toplantı yapılarak kendileriyle istişare edilecek proje hakkında bilgilendirme yapılacak.
3. Projenin uygulanacağı cami dernek başkanlarıyla toplantı yapılarak bilgilendirme yapılarak destek vermeleri istenecek
4. Üye gençlerin kendilerine uygun bir vakti belirleyerek her gün bir vakit camilere gelmeleri sağlanacak bununla ilgili namaz takip formu oluşturulacak en çok devam eden üyelere hediye verilecek ayriyeten en başarılı cami mükafatlandırılacak.
5. Haftada bir cami hocası kendi camisinin gençleriyle bir araya gelecek 2 haftada bir grup dahilindeki camilerimize üye olan gençlerimizle farklı bir camide toplanılacak her buluşmaya müftülüğümüzden/müftülüklerimizden bir müftü ,müftü yardımcısı veya vaiz davet edilecek.
6. Ayda bir cami, cemaatle namaz, namazla ilgili bir kitap okunacak okunan kitabın yazarıyla konferans yapılacak yazar okur buluşması gerçekleştirilecek.Proğramın sunumu gençlere ait olacak. Bir ay boyunca grupta namazı cemaatle kılma ,namaz, dua ve sureleri ezberlemede faaliyetlere katılma hususunda dereceye girenlere konferansta hediyeleri verilecek.
7. Camiler arası yarışmalar ve turnuvalar yapılacak spor komlekslerinden faydalanılacak(bilgi, masa tenisi,futbol, satranç gibi)
8. Camiye üye olan gençlere cami üyelik kartı hazırlanıp verilecek her cami kendi logosunu oluşturacak mümkünse memursenin antlaşmalı olduğu yerler içinde geçerli olacak.
9. Programın ortalarına doğru gençlerin ailelerine yönelik bir program yapılacak.
10. Her camiden proje sonuna kadar birinci olan öğrenciler Çanakkaleye geziye götürülecek.
11. Bu projeye katılan bütün gençler sene sonu pikniğe götürülecek.
12. Üye olan gençler içerisinde Kuranı Kerim okumasını bilmeyenler varsa Kuran okuması öğretilecek,gençlere namaz dua ve sureleri,müezzinlik duaları ezberlettilecek tekrar ettirilecek
13. Proje bitiminde yapılan çalışmalara % 50 den fazla katılım sağlayan gençler arasında kura çekilerek bir gencimiz yarıyıl tatilinde umreye gönderilecek. Gençlere ve ailelerine yönelik umreye gitmeyle ilgili anlatımlar yönlendirmeler yapılarak gençlerin genç yaşlarda umreye gitmeleri sağlanacak.
14. Projeye katılan gençlerin yaş seviyeleri dikkate alınarak istekli olanlara yönelik il gençlik ve spor müdürlüğünün katkılarıyla haftasonu kampları düzenlemek.
 |
| **Sonuç Göstergeleri** | 1. Camiye gelen gençlerin sayısında artış.
2. Camiyle alakalı hizmetlerde sorumluluk alan gençlerin sayısında artış.
3. Şuurlandırmaya, bilgilendirmeye yönelik faliyetlere katılımın artması.
4. Cami ve Hocanın gençler üzerindeki ağırlığının artması.
5. Cemaatin, ailelerin Camiye Hocaya olan güvenlerinin artması.
 |
| **Projeyi Hazırlayan** | Hasan Dinç |
| **Projenin Kaynağı** | Cami Dernekleri,Müftülük, Sivil Kuruluşlar, Cemaat, Hayırseverler |
| **Projenin Kapsamı** | Ortahisar İlçe Müftülüğüne bağlı camilere üye olan ve olmayan gençler |
| **Projenin Uygulama Alanı** | Ortahisar İlçe Müftülüğüne bağlı camilerimiz |
| **Sürdürülebilirlik** | Proje dönem dönem uygulanarak her zaman devam ettirilebilir. |